## Форма 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением министерства ТЭК и ЖКХ АО от 26.10.2020 г № 790-р.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2020 года |  | План на 01.01.2020 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2020 года |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 435.8686 | 10.0698 | 300.9636 | 45.7925 | 79.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9134 | 441.873 | 59.9134 | 441.873 | 0 | 0 | 6.005 | 0 | 78.9523 | 0 | 108.8185 | 0 | 118.7946 | 0 | 129.31 | 0 | 435.868 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7213 | 0 | 0.40192 | 1.2394 | 0.07997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16164 | 1.7213 | 0.16164 | 1.7213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7213 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 240.2491 | 5.3677 | 198.4826 | 28.4111 | 7.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5426 | 241.809 | 33.5426 | 241.809 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 53.7604 | 0 | 54.0132 | 0 | 56.3778 | 0 | 76.0977 | 0 | 240.249 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 100.6467 | 3.7532 | 77.5343 | 16.142 | 3.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1052 | 105.0911 | 18.1052 | 105.0911 | 0 | 0 | 4.445 | 0 | 15.1705 | 0 | 22.62 | 0 | 33.5827 | 0 | 29.2803 | 0 | 100.6461 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 93.2515 | 0.94894 | 24.5448 | 0 | 67.7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.104 | 93.2516 | 8.104 | 93.2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3001 | 0 | 32.1853 | 0 | 28.8341 | 0 | 23.9321 | 0 | 93.2516 | 0 | нд
1 | Архангельская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 435.8686 | 10.0698 | 300.9636 | 45.7925 | 79.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9134 | 441.873 | 59.9134 | 441.873 | 0 | 0 | 6.005 | 0 | 78.9523 | 0 | 108.8185 | 0 | 118.7946 | 0 | 129.31 | 0 | 435.868 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7213 | 0 | 0.40192 | 1.2394 | 0.07997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16164 | 1.7213 | 0.16164 | 1.7213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7213 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7213 | 0 | 0.40192 | 1.2394 | 0.07997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16164 | 1.7213 | 0.16164 | 1.7213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7213 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7213 | 0 | 0.40192 | 1.2394 | 0.07997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16164 | 1.7213 | 0.16164 | 1.7213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7213 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-50п с заменой трансформаторов 2х0,32 МВА на 2х0,63 МВА по ул. Северная, д. 1А, стр. 2 г. Северодвинск (договор ТП №191-25ТП/0618а от 27.06.2018г. с ООО "СеверИнвестГрупп") (дог. тп - 1 шт) | К_005 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.7213 | 0 | 0.40192 | 1.2394 | 0.07997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16164 | 1.7213 | 0.16164 | 1.7213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7213 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 240.2491 | 5.3677 | 198.4826 | 28.4111 | 7.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5426 | 241.809 | 33.5426 | 241.809 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 53.7604 | 0 | 54.0132 | 0 | 56.3778 | 0 | 76.0977 | 0 | 240.249 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.199 | 0.57117 | 4.2864 | 11.6407 | 0.70078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4446 | 17.199 | 1.4446 | 17.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2179 | 0 | 0.42485 | 0 | 4.3654 | 0 | 11.1909 | 0 | 17.199 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.199 | 0.57117 | 4.2864 | 11.6407 | 0.70078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4446 | 17.199 | 1.4446 | 17.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2179 | 0 | 0.42485 | 0 | 4.3654 | 0 | 11.1909 | 0 | 17.199 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РП-52 и трансформаторных подстанций на о. Кего г. Архангельск (замена трансформаторов общей мощностью 2,64 МВА на 3,08 МВА, 2х0,4 МВА на 2х0,4 МВА) | К_006 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 8.8267 | 0.57117 | 1.9882 | 5.9058 | 0.36145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73778 | 8.8267 | 0.73778 | 8.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3654 | 0 | 4.4614 | 0 | 8.8267 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-78 в п. Васьково Приморский район (замена трансформатора 1 МВА на 2,5 МВА) | К_007 | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 5.035 | 0 | 1.5295 | 3.2791 | 0.22638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41632 | 5.035 | 0.41632 | 5.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.035 | 0 | 5.035 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/10 кВ "Волошка" Коношский район (замена коммутационного аппарата 110 кВ 1СШ) | К_008 | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.6946 | 0 | 0.42349 | 1.2378 | 0.03323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14012 | 1.6946 | 0.14012 | 1.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6946 | 0 | 1.6946 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12п по ул. Октябрьская, д. 15А, стр. 2 в г. Северодвинск (замена трансформаторов 2х0,25 МВА на 2х0,63 МВА) | К_009 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.6427 | 0 | 0.34513 | 1.2179 | 0.07972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15034 | 1.6427 | 0.15034 | 1.6427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2179 | 0 | 0.42485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6427 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 194.0493 | 4.4893 | 174.6708 | 7.6412 | 7.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5423 | 195.6092 | 29.5423 | 195.6092 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 45.4396 | 0 | 47.2541 | 0 | 43.6688 | 0 | 57.6866 | 0 | 194.0492 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 194.0493 | 4.4893 | 174.6708 | 7.6412 | 7.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5423 | 195.6092 | 29.5423 | 195.6092 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 45.4396 | 0 | 47.2541 | 0 | 43.6688 | 0 | 57.6866 | 0 | 194.0492 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф. 62-05, 62-06 от ПС-62 г. Архангельск (КЛ-10 кВ - 2х0,36 км, ВЛ-10 кВ - 2х1,33 км) | К_010 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 6.1982 | 0.28886 | 5.3803 | 0.26871 | 0.26037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 6.1982 | 1.024 | 6.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0661 | 0 | 3.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1982 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ с. Нёнокса, МО "Северодвинск" (КЛ-6 кВ - 0,82 км, ВЛ-6 кВ - 3,6 км) | К_012 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 8.6762 | 0.32733 | 7.7218 | 0.26142 | 0.36573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4334 | 8.6761 | 1.4334 | 8.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2919 | 0 | 4.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6761 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ с. Нёнокса, МО "Северодвинск" (КЛ-0,4 кВ - 0,1 км, ВЛ-0,4 кВ - 5,51 км) | К_013 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 8.8902 | 0.18026 | 8.4011 | 0.0814 | 0.22745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3485 | 8.8902 | 1.3485 | 8.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3967 | 0 | 4.4935 | 0 | 8.8902 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ, КРУН-10 кВ п. Белое Озеро, МО "Северодвинск" (КЛ-10 кВ - 2х0,02 км, ВЛ-10 кВ - 8 км, КРУН-1 шт.) | К_014 | П | 2021 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 14.5436 | 0.27559 | 12.0664 | 1.4655 | 0.73607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5268 | 14.5436 | 2.5268 | 14.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2925 | 0 | 5.7033 | 0 | 4.1775 | 0 | 1.3703 | 0 | 14.5436 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ п. Белое Озеро, МО "Северодвинск" (ВЛ-0,4 кВ - 3,995 км) | К_015 | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 5.8726 | 0.08802 | 5.5304 | 0.10815 | 0.14604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8812 | 5.8726 | 0.8812 | 5.8726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8726 | 0 | 5.8726 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ п. Водогон, МО "Северодвинск" (КЛ-10 кВ - 2х0,04 км, ВЛ-10 кВ - 0,66 км) | К_016 | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.7818 | 0.13058 | 1.4832 | 0.07154 | 0.09647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26737 | 1.7818 | 0.26737 | 1.7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7818 | 0 | 1.7818 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ п. Мирный Коношский район (ВЛ-10 кВ - 3,91 км, КЛ-10 кВ - 2х0,944 км) | К_017 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 11.4935 | 0.36082 | 10.3794 | 0.34102 | 0.41228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8988 | 11.4935 | 1.8988 | 11.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6856 | 0 | 5.8079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4935 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ п. Мелентьевский Коношский район (ВЛ-10 кВ - 5,365 км, КЛ-10 кВ - 2х0,2 км) | К_018 | П | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 14.0133 | 0.27128 | 12.4745 | 0.72733 | 0.54026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1635 | 14.0133 | 2.1635 | 14.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5045 | 0 | 4.7027 | 0 | 4.8061 | 0 | 14.0133 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-127А в п. Мелентьевский Коношский район (ВЛ-0,4 кВ - 1,326 км) | К_019 | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 2.3775 | 0.04357 | 2.2152 | 0.03839 | 0.08034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35675 | 2.3775 | 0.35675 | 2.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3775 | 0 | 2.3775 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-436А в п. Фофановский Коношский район (ВЛ-0,4 кВ - 1,045 км) | К_021 | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.892 | 0.0389 | 1.7708 | 0.02496 | 0.05735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2839 | 1.892 | 0.2839 | 1.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.892 | 0 | 1.892 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ п. Удимский Котласский район (ВЛ-10 кВ - 1,42 км) | К_022 | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 2.9643 | 0.06415 | 2.6967 | 0.09062 | 0.11283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4448 | 2.9643 | 0.4448 | 2.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9643 | 0 | 2.9643 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ п. Грихнево Котласский район (ВЛ-10 кВ - 0,8 км) | К_023 | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.5082 | 0.05639 | 1.3243 | 0.06879 | 0.0587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22631 | 1.5082 | 0.22631 | 1.5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5082 | 0 | 1.5082 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТЭЦ-1 ф.36Д г. Северодвинск (КЛ-10 кВ - 2х2,1 км) | К_024 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 14.9171 | 0 | 14.4357 | 0 | 0.48137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7469 | 14.9171 | 1.7469 | 14.9171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8085 | 0 | 6.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9171 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ между ТП-946 - ТП-927, ТП-946 - ТП-949, ТП-949 - ТП-953 Северного территориального округа г. Архангельска (КЛ-6 кВ - 2х1,32 км) | К_025 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 8.761 | 0.61285 | 7.8766 | 0 | 0.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98141 | 8.761 | 0.98141 | 8.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3328 | 0 | 4.4282 | 0 | 0 | 0 | 8.761 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-946 до ТП-ПНС Северного территориального округа г. Архангельска (КЛ-6 кВ - 2х1,5 км) | К_026 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 9.4367 | 0 | 9.143 | 0 | 0.29369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1028 | 9.4367 | 1.1028 | 9.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6682 | 0 | 4.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4367 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция сетей электроснабжения жилых домов №№50,52 по ул. Партизанская в г. Архангельске (КЛ-0,4 кВ - 2х0,25 км) | К_027 | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.9734 | 0.17842 | 0.76465 | 0 | 0.03033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10332 | 0.97339 | 0.10332 | 0.97339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97339 | 0 | 0.97339 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередач 0,4 кВ от ТП-923 Северного территориального округа г. Архангельска (КЛ-0,4 кВ - 0,065 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,84 км) | К_028 | П | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.9932 | 0.10761 | 1.7564 | 0.05578 | 0.07342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31224 | 1.9932 | 0.31224 | 1.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9932 | 0 | 0 | 0 | 1.9932 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередач 0,4 кВ от ТП-950 Северного территориального округа г. Архангельска (КЛ-0,4 кВ - 0,04 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,3 км) | К_033 | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.2552 | 0.11234 | 1.0791 | 0.03328 | 0.03049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18835 | 1.2552 | 0.18835 | 1.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2552 | 0 | 1.2552 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередач 0,4 кВ от ТП-951 Северного территориального округа г. Архангельска (КЛ-0,4 кВ - 0,17 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,28 км) | К_034 | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.2503 | 0.1306 | 1.0386 | 0.03328 | 0.04786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18762 | 1.2503 | 0.18762 | 1.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2503 | 0 | 1.2503 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередач 0,4 кВ от ТП-952 Северного территориального округа г. Архангельска (КЛ-0,4 кВ - 0,04 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,19 км) | К_035 | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.75138 | 0.11234 | 0.58492 | 0.02496 | 0.02916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11274 | 0.75137 | 0.11274 | 0.75137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75137 | 0 | 0.75137 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередач 0,4 кВ от ТП-970 Северного территориального округа г. Архангельска (ВЛ-0,4 кВ - 0,29 км) | К_036 | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.64649 | 0.03815 | 0.57061 | 0.01664 | 0.02109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09701 | 0.64649 | 0.09701 | 0.64649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64649 | 0 | 0.64649 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.РП55-08 отпайка к КТП-250 кВА СНТ "Масленица" г. Архангельск (ВЛ-10 кВ - 1 км, КЛ-10 кВ - 0,03 км) | К_037 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.9723 | 0.12777 | 1.6692 | 0.09352 | 0.08176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29636 | 1.9723 | 0.29636 | 1.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12777 | 0 | 1.8445 | 0 | 1.9723 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-116 до КТП-250 кВА в п. Маложма Онежский район (ВЛ-10 кВ - 8,39 км) | К_038 | П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 11.6153 | 0.17342 | 10.4588 | 0.47999 | 0.50302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8734 | 11.6153 | 1.8734 | 11.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7695 | 0 | 3.9371 | 0 | 3.9086 | 0 | 0 | 0 | 11.6153 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ОТП-Онега до ТП-Хайнозеро в Онежском район (ВЛ-10 кВ - 1,07 км) | К_039 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.9545 | 0.05079 | 1.7656 | 0.06299 | 0.07516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33309 | 1.9545 | 0.33309 | 1.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9545 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ОТП-Онега до ТП-Хайнозеро в Онежском район (ВЛ-6 кВ - 7 км) | К_040 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 13.6034 | 0.1637 | 12.2143 | 0.66702 | 0.55831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0634 | 13.6034 | 2.0634 | 13.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7277 | 0 | 6.8757 | 0 | 13.6034 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП насосной станции р.Онега от ТЭЦ до ул. Козлова в г. Онега (ВЛ-10 кВ - 1,7 км, КЛ-10 кВ - 2х0,185 км) | F_041 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.0299 | 0 | 1.8832 | 0 | 0.14674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6295 | 3.5899 | 0.6295 | 3.5899 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 2.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0299 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в п. Куша Онежский район (ВЛ-0,4 кВ - 1,94 км) | К_042 | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 3.2834 | 0.05374 | 3.079 | 0.04991 | 0.10081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49269 | 3.2834 | 0.49269 | 3.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2834 | 0 | 3.2834 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ПС-153 в п. Обозерский Плесецкий район (ВЛ-10 кВ - 6,633 км, КЛ-10 кВ - 2х0,176 км) | К_043 | П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 13.637 | 0 | 12.333 | 0.8455 | 0.45853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1974 | 13.6371 | 2.1974 | 13.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3864 | 0 | 4.575 | 0 | 4.6757 | 0 | 0 | 0 | 13.6371 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ от ПС-153 в сторону п. Летнеозерский Плесецкий район (ВЛ-10 кВ - 0,5 км, реклоузер 10 кВ - 1 шт.) | К_044 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.2838 | 0.09077 | 1.1558 | 0.91093 | 0.12629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 2.2838 | 0.3892 | 2.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2838 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-168А "Заречное-повышающий" до ТП-169А "Заречное-понижающий" в п. Самодед, Плесецкий район (ВЛ-10 кВ - 1,35 км) | К_045 | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 2.2553 | 0.06286 | 1.9814 | 0.11883 | 0.09221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33842 | 2.2553 | 0.33842 | 2.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2553 | 0 | 2.2553 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ПС-152 в п. Река Емца, Плесецкий район (ВЛ-6 кВ - 6,1 км) | К_046 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 12.0143 | 0.14742 | 10.8926 | 0.50179 | 0.47248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8263 | 12.0143 | 1.8263 | 12.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1392 | 0 | 4.875 | 0 | 12.0143 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на территории детского лагеря "Буревестник" в с. Федово Плесецкий район (ВЛ-0,4 кВ - 1,07 км) | К_047 | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 2.0826 | 0.0507 | 1.9308 | 0.03403 | 0.06705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3125 | 2.0826 | 0.3125 | 2.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0826 | 0 | 2.0826 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в п. Почтовое Холмогорский район (ВЛ-0,4 кВ - 2,55 км) | К_049 | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 4.5269 | 0.06392 | 4.248 | 0.07487 | 0.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67927 | 4.5269 | 0.67927 | 4.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5269 | 0 | 4.5269 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в п. Верховский Плесецкий район (ВЛ-10 кВ - 0,65 км) | К_029 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.2027 | 0.04965 | 1.0376 | 0.06608 | 0.04935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20497 | 1.2027 | 0.20497 | 1.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2027 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в п. Верховский Плесецкий район (ВЛ-0,4 кВ - 1 км) | К_030 | П | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.3916 | 0.03654 | 1.3279 | 0.02391 | 0.00323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 1.3916 | 0.218 | 1.3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3916 | 0 | 0 | 0 | 1.3916 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.2093 | 0 | 11.08 | 9.1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7857 | 20.2093 | 1.7857 | 20.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9606 | 0 | 4.9016 | 0 | 5.1173 | 0 | 5.2298 | 0 | 20.2093 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.9415 | 0 | 7.3321 | 1.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77398 | 8.9415 | 0.77398 | 8.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.882 | 0 | 2.2692 | 0 | 2.3691 | 0 | 2.4212 | 0 | 8.9415 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета электрической энергии (257 шт) | К_050 | П | 2021 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 8.9415 | 0 | 7.3321 | 1.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77398 | 8.9415 | 0.77398 | 8.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.882 | 0 | 2.2692 | 0 | 2.3691 | 0 | 2.4212 | 0 | 8.9415 | 0 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.7901 | 0 | 3.2307 | 6.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85156 | 9.7901 | 0.85156 | 9.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7305 | 0 | 2.2692 | 0 | 2.3691 | 0 | 2.4212 | 0 | 9.7901 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка пунктов коммерческого учета 10/6 кВ (28 шт) | К_051 | П | 2021 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 9.7901 | 0 | 3.2307 | 6.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85156 | 9.7901 | 0.85156 | 9.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7305 | 0 | 2.2692 | 0 | 2.3691 | 0 | 2.4212 | 0 | 9.7901 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4776 | 0 | 0.51717 | 0.96047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16016 | 1.4776 | 0.16016 | 1.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34811 | 0 | 0.36308 | 0 | 0.37906 | 0 | 0.38739 | 0 | 1.4776 | 0 | нд
1.2.3.5 | Установка GSM-модема для включения в АСКУЭ (160 шт.) | К_052 | П | 2021 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.4776 | 0 | 0.51717 | 0.96047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16016 | 1.4776 | 0.16016 | 1.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34811 | 0 | 0.36308 | 0 | 0.37906 | 0 | 0.38739 | 0 | 1.4776 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.7916 | 0.30715 | 8.4454 | 0 | 0.03903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77009 | 8.7916 | 0.77009 | 8.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1423 | 0 | 1.4326 | 0 | 3.2264 | 0 | 1.9903 | 0 | 8.7916 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.1656 | 0.30715 | 6.8194 | 0 | 0.03903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62973 | 7.1656 | 0.62973 | 7.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1423 | 0 | 1.4326 | 0 | 1.6004 | 0 | 1.9903 | 0 | 7.1656 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция административного здания по Талажскому шоссе, д. 1, корп. 1 г. Архангельск (усиление существующих фундаментов) | К_053 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.9774 | 0 | 1.9774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1857 | 1.9774 | 0.1857 | 1.9774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9774 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция отопления и горячего водоснабжения административного здания по Талажскому шоссе, д. 1, корп. 1 г. Архангельск | К_054 | П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 3.0616 | 0.16483 | 2.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26794 | 3.0616 | 0.26794 | 3.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16483 | 0 | 1.4326 | 0 | 1.4641 | 0 | 0 | 0 | 3.0616 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция РП-2п г. Северодвинск для обустройства производственной базы | К_055 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 2.1266 | 0.14232 | 1.9452 | 0 | 0.03903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17609 | 2.1266 | 0.17609 | 2.1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13632 | 0 | 1.9903 | 0 | 2.1266 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.626 | 0 | 1.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14036 | 1.626 | 0.14036 | 1.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.626 | 0 | 0 | 0 | 1.626 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация производственной базы по ул. Лермонтова г. Архангельск (обустройство смотровой ямы) | К_073 | П | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.626 | 0 | 1.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14036 | 1.626 | 0.14036 | 1.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.626 | 0 | 0 | 0 | 1.626 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 100.6467 | 3.7532 | 77.5343 | 16.142 | 3.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1052 | 105.0911 | 18.1052 | 105.0911 | 0 | 0 | 4.445 | 0 | 15.1705 | 0 | 22.62 | 0 | 33.5827 | 0 | 29.2803 | 0 | 100.6461 | 0 | нд
1.4 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от РП-31 с целью технологического присоединения участков СНТ "Виченка", СНТ "Ивушка" г. Архангельск (КЛ-6 кВ - 2х0,65 км, 0,4 МВА, КЛ-0,4 кВ - 2х0,02 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,2 км) | К_056 | П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 10.4066 | 0.5627 | 8.7725 | 0.75468 | 0.31677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1738 | 10.4066 | 1.1738 | 10.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3174 | 0 | 4.4952 | 0 | 4.5941 | 0 | 0 | 0 | 10.4066 | 0 | нд
1.4 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-74 на о. Бревенник г. Архангельска (ВЛ-10 кВ - 2х2,11 км, ВЛ-10 кВ - 1,31 км, КЛ-10 кВ - 0,15 км) | К_061 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 7.5299 | 0.20368 | 6.4812 | 0.49507 | 0.34999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 7.5299 | 1.244 | 7.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7249 | 0 | 3.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5299 | 0 | нд
1.4 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-10 до РП-55 в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельск (ВЛ-10 кВ - 5,73 км, КЛ-10 кВ - 2х0,695 км) | К_062 | П | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 13.0893 | 0.52733 | 11.7377 | 0.4712 | 0.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9461 | 13.0893 | 2.9461 | 13.0893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4038 | 0 | 6.6856 | 0 | 13.0893 | 0 | нд
1.4 | Строительство КВЛ-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения д. Сюзьма, МО "Северодвинск" (КЛ-6 кВ - 2х2,26 км, ВЛ-6 кВ - 11,2 км, 0,25 МВА, ВЛ-0,4 кВ -1,49 км) | К_063 | П | 2021 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 42.7179 | 1.3203 | 39.2158 | 1.1899 | 0.99194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6347 | 42.7179 | 8.6347 | 42.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5102 | 0 | 12.8298 | 0 | 13.3943 | 0 | 13.9836 | 0 | 42.7179 | 0 | нд
1.4 | Строительство КВЛ-10 кВ, 2хТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Почтовое, Холмогорский район (ВЛ-10 кВ - 2,65 км, КЛ-10 кВ - 0,04 км, 0,25 МВА, 0,1 МВА) | К_064 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 4.3568 | 0.24944 | 2.6905 | 1.2541 | 0.16276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2799 | 4.3568 | 1.2799 | 4.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3568 | 0 | 4.3568 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения п. Ломовое, Плесецкий район (ВЛ-10 кВ - 1,1 км) | К_065 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.9264 | 0.03896 | 1.6726 | 0.13265 | 0.08212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28945 | 1.9263 | 0.28945 | 1.9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12107 | 0 | 1.8053 | 0 | 1.9263 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта по пр. Ленина, д. 217, корп. 53 г. Онега, Онежский район (КЛ-10 кВ - 0,185 км, 0,16 МВА) | К_066 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.7013 | 0.1246 | 0.95114 | 0.56687 | 0.0587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2051 | 1.7013 | 0.2051 | 1.7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7013 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения п. Лайский Док, Приморский район (ВЛ-10 кВ - 0,35 км, 0,16 МВА, ВЛ-0,4 кВ - 0,95 км) | К_067 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 3.1646 | 0.13093 | 2.3244 | 0.60283 | 0.10638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49656 | 3.1646 | 0.49656 | 3.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23731 | 0 | 2.9273 | 0 | 0 | 0 | 3.1646 | 0 | нд
1.4 | Строительство трансформаторной подстанции взамен устаревшей ТП-926 ул. Мичурина, д. 8, г. Архангельск (2х0,4 МВА) | К_068 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 7.963 | 0.41504 | 2.1995 | 5.0989 | 0.24948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66845 | 7.963 | 0.66845 | 7.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.514 | 0 | 2.449 | 0 | 7.963 | 0 | нд
1.4 | Строительство распределительного пункта взамен устаревшего РП-31 на о. Краснофлотский г. Архангельск (1 шт.) | F_070 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 5.9173 | 0 | 0.79382 | 4.6474 | 0.47609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0006 | 10.3617 | 1.0006 | 10.3617 | 0 | 0 | 4.445 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | нд
1.4 | Строительство трансформаторной подстанции взамен устаревшей КТП с. Конево, Плесецкий район (0,16 МВА) | К_071 | П | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.62821 | 0.06179 | 0.24939 | 0.29348 | 0.02355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05423 | 0.62822 | 0.05423 | 0.62822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62822 | 0 | 0 | 0 | 0.62822 | 0 | нд
1.4 | Строительство двух трансформаторных подстанций взамен устаревших КТП №1 и КТП №2 п. Верховский, Плесецкий район (0,16 МВА, 0,25 МВА) | К_031 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 1.2453 | 0.11843 | 0.44571 | 0.63485 | 0.04635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11218 | 1.2453 | 0.11218 | 1.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2453 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 93.2515 | 0.94894 | 24.5448 | 0 | 67.7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.104 | 93.2516 | 8.104 | 93.2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3001 | 0 | 32.1853 | 0 | 28.8341 | 0 | 23.9321 | 0 | 93.2516 | 0 | нд
1.6 | Строительство Гаража на 4 машиноместа по адресу: г. Архангельск, Талажское шоссе, 1, к. 1 | К_074 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 14.506 | 0.15885 | 14.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2612 | 14.506 | 1.2612 | 14.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7654 | 0 | 9.7405 | 0 | 0 | 0 | 14.506 | 0 | нд
1.6 | Строительство Гаража на 2 машиноместа с техническими помещениями в г. Плесецк | К_075 | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 9.358 | 0.14527 | 9.2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77377 | 9.358 | 0.77377 | 9.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.358 | 0 | 9.358 | 0 | нд
1.6 | Приобретение бытовки (блок-контейнер) для обустройства производственной базы для обслуживания электрических сетей в МО "Плесецкий муниципальный район" (1 шт) | К_076 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.21984 | 0 | 0 | 0 | 0.21984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0.21984 | 0.0198 | 0.21984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21984 | 0 | нд
1.6 | Приобретение бытовки (блок-контейнер) для обустройства производственной базы для обслуживания электрических сетей в МО "Котласский муниципальный район" (1 шт.) | К_077 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.21984 | 0 | 0 | 0 | 0.21984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0.21984 | 0.0198 | 0.21984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21984 | 0 | нд
1.6 | Приобретение бытовки (блок-контейнер) для обустройства производственной базы для обслуживания электрических сетей в МО "Холмогорский муниципальный район" (1 шт) | К_078 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.21984 | 0 | 0 | 0 | 0.21984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0.21984 | 0.0198 | 0.21984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21984 | 0 | нд
1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины (1 шт) | К_079 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 4.313 | 0 | 0 | 0 | 4.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40503 | 4.313 | 0.40503 | 4.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.313 | 0 | нд
1.6 | Приобретение бортового автомобиля с краном-манипулятором (1 шт) | К_080 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 9.0288 | 0 | 0 | 0 | 9.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81331 | 9.0288 | 0.81331 | 9.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0288 | 0 | нд
1.6 | Приобретение экскаватора-погрузчика (1 шт) | К_081 | П | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 7.0928 | 0 | 0 | 0 | 7.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61227 | 7.0928 | 0.61227 | 7.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0928 | 0 | 0 | 0 | 7.0928 | 0 | нд
1.6 | Приобретение мотобуксировщика (1 шт) | К_082 | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.10895 | 0 | 0 | 0 | 0.10895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00901 | 0.10895 | 0.00901 | 0.10895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10895 | 0 | 0.10895 | 0 | нд
1.6 | Приобретение аэросаней-амфибия (1 шт) | К_083 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 5.0006 | 0 | 0 | 0 | 5.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45045 | 5.0006 | 0.45045 | 5.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0006 | 0 | нд
1.6 | Приобретение снегохода (2 шт) | К_084 | П | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 2.9758 | 0 | 0 | 0 | 2.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25659 | 2.9758 | 0.25659 | 2.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4242 | 0 | 0 | 0 | 1.5516 | 0 | 2.9758 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на базе ГАЗ (1 шт) | К_085 | П | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 5.194 | 0 | 0 | 0 | 5.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44836 | 5.194 | 0.44836 | 5.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.194 | 0 | 0 | 0 | 5.194 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автодома на базе КАМАЗ (1 шт) | К_086 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 7.3885 | 0 | 0 | 0 | 7.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66555 | 7.3885 | 0.66555 | 7.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3885 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автомобиля ГАЗ (3 шт) | К_087 | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 5.1603 | 0 | 0 | 0 | 5.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42668 | 5.1603 | 0.42668 | 5.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1603 | 0 | 5.1603 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автомобиля УАЗ (8 шт) | К_088 | П | 2021 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 7.5061 | 0 | 0 | 0 | 7.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65086 | 7.5061 | 0.65086 | 7.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7683 | 0 | 1.8444 | 0 | 1.9255 | 0 | 1.9679 | 0 | 7.5061 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автомобиля Caravella Trendline (1 шт) | К_089 | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 2.7151 | 0 | 0 | 0 | 2.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2245 | 2.7151 | 0.2245 | 2.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7151 | 0 | 2.7151 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автомобиля CHEVROLET NIVA (2 шт) | К_090 | П | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.7969 | 0 | 0 | 0 | 1.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15493 | 1.7969 | 0.15493 | 1.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85998 | 0 | 0 | 0 | 0.93688 | 0 | 1.7969 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автомобиля LADA Largus (2 шт) | К_091 | П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11918 | 1.338 | 0.11918 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64763 | 0 | 0 | 0 | 0.69034 | 0 | 0 | 0 | 1.338 | 0 | нд
1.6 | Приобретение прицепа для легковых автомобилей (2 шт) | К_092 | П | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.18149 | 0 | 0 | 0 | 0.18149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01565 | 0.18149 | 0.01565 | 0.18149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08686 | 0 | 0 | 0 | 0.09463 | 0 | 0.18149 | 0 | нд
1.6 | Приобретение устройства испытательного (1 шт) | К_093 | П | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.8747 | 0 | 0 | 0 | 1.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16183 | 1.8747 | 0.16183 | 1.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8747 | 0 | 0 | 0 | 1.8747 | 0 | нд
1.6 | Приобретение оргтехники (39 шт) | К_094 | П | 2021 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 4.6769 | 0 | 0 | 0 | 4.6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38738 | 4.6769 | 0.38738 | 4.6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88805 | 0 | 1.127 | 0 | 1.268 | 0 | 1.3939 | 0 | 4.6769 | 0 | нд
1.6 | Приобретение программного обеспечения (2 шт) | К_095 | П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.2934 | 0 | 0 | 0 | 0.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02707 | 0.2934 | 0.02707 | 0.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23006 | 0 | 0 | 0 | 0.06334 | 0 | 0 | 0 | 0.2934 | 0 | нд
1.6 | Приобретение мини АТС (1 шт) | К_096 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.18654 | 0 | 0 | 0 | 0.18654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01752 | 0.18654 | 0.01752 | 0.18654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18654 | 0 | нд
1.6 | Монтаж автоматической системы управления ТП (ПИР) | К_097 | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.64482 | 0.64482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05332 | 0.64482 | 0.05332 | 0.64482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64482 | 0 | 0.64482 | 0 | нд
1.6 | Модернизация сайта | К_098 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.26648 | 0 | 0 | 0 | 0.26648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02502 | 0.26648 | 0.02502 | 0.26648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26648 | 0 | нд
1.6 | Видеонаблюдение | К_099 | П | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.4603 | 0 | 0.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03973 | 0.4603 | 0.03973 | 0.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4603 | 0 | 0 | 0 | 0.4603 | 0 | нд
1.6 | Система контроля и управления доступом | К_100 | П | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.52466 | 0 | 0.52466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04529 | 0.52466 | 0.04529 | 0.52466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52466 | 0 | 0 | 0 | 0.52466 | 0 | нд