## Закупки
Отчет о выполненных закупках товаров (работ, услуг) для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту
за 2023 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением министерства ТЭК и ЖКХ АО от 26.10.2020 г № 790-р.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки, млн. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, млн. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), млн. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, млн. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, млн. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, млн. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, млн. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (дд.мм.гггг) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по плану программы закупок (дд.мм.гггг) | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору (дд.мм.гггг) | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (дд.мм.гггг) | Причины отклонений | Примечание
[9 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (дд.мм.гггг) |  | Дата вскрытия конвертов (дд.мм.гггг) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (дд.мм.гггг) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[22 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 124.7307 | нд | 124.7307 | нд | нд | нд | 26 | нд | нд | нд | 0 | нд | 117.2296 | нд | 117.8505 | 117.8505 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | 99.0932 | нд | 99.0932 | нд | нд | нд | 17 | нд | нд | нд | 0 | нд | 89.8921 | нд | 90.2426 | 90.2426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | 24.285 | нд | 24.285 | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | 0 | нд | 25.985 | нд | 25.985 | 25.985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | 1.3525 | нд | 1.3525 | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.3524 | нд | 1.6229 | 1.6229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Архангельская область | Г | нд | нд | нд | 124.7307 | нд | 124.7307 | нд | нд | нд | 26 | нд | нд | нд | 0 | нд | 117.2296 | нд | 117.8505 | 117.8505 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 99.0932 | нд | 99.0932 | нд | нд | нд | 17 | нд | нд | нд | 0 | нд | 89.8921 | нд | 90.2426 | 90.2426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РП-52 и трансформаторных подстанций на о. Кего г. Архангельск (замена трансформаторов общей мощностью 2,64 МВА на 3,08 МВА, 2х0,4 МВА на 2х0,4 МВА) | К_006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 99.0932 | нд | 99.0932 | нд | нд | нд | 17 | нд | нд | нд | 0 | нд | 89.8921 | нд | 90.2426 | 90.2426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 99.0932 | нд | 99.0932 | нд | нд | нд | 17 | нд | нд | нд | 0 | нд | 89.8921 | нд | 90.2426 | 90.2426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ с. Нёнокса, МО "Северодвинск" (КЛ-0,4 кВ - 0,1 км, ВЛ-0,4 кВ - 5,51 км) | К_013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ, КРУН-10 кВ п. Белое Озеро, МО "Северодвинск" (КЛ-10 кВ - 2х0,02 км, ВЛ-10 кВ - 8 км, КРУН-1 шт.) | К_014 | Проектирование - реконструкция КВЛ-10 кВ, КРУН-10 кВ п. Белое озеро | ПИР | ООО "АСЭП" | 0.26 | РНЦ на основе коммерческих предложений | 0.26 | Открытый запрос котировок | Открытый запрос котировок | нд | 1 | ООО "КумбышЪ" | 0.26 | нд | 0 | 0 | 0.26 | ООО "КумбышЪ" | 0.26 | 0.26 | 32110219832 | www.zakupki.gov.ru | нд | 2021-04-30 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | нд | нд | нд | нд | 2021-05-25 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-06-30 | нд | Договор подряда №21-25ПД/0521а от 12.05.2021 исполнен, закрыт. Победитель применяет упрощенную систему налогообложения.
|  |  | Поставка КРУН-10 кВ | КРУН-10 кВ | ООО "АСЭП" | 0.81625 | РНЦ на основе коммерческих предложений | 0.81625 | Запрос котировко в электронной форме | Запрос котировко в электронной форме | нд | 2 | АО "Ленинградский опытный завод-Севзапмонтажавтоматика" | 0.77475 | нд | 0 | 0 | 0.77475 | АО "Ленинградский опытный завод-Севзапмонтажавтоматика" | 0.9297 | 0.9297 | 32110647648 | https://torgi223.ru/ | нд | 2021-09-16 | 2021-09-24 | 2021-09-29 | нд | нд | нд | нд | 2021-10-18 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-12-28 | нд | Договор поставки №65-50П/1021а от 29.10.2021 исполнен, закрыт
[13 empty] | ООО "Энерготехмонтаж" | 0.80595
|  |  | Поставка железобетонных стоек (Б.Озеро, Верховский, Летнеозерский) | Железобетонные стойки СВ110-5 | ООО "АСЭП" | 0.31962 | РНЦ на основе коммерческих предложений | 0.31962 | Запрос котировко в электронной форме | Запрос котировко в электронной форме | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 32110658866 | https://torgi223.ru/ | нд | 2021-09-21 | 2021-09-29 | 2021-10-22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Так как к сроку окончания подачи заявок не было подано ни одной заявки, было принято решение признать запрос котировок несостоявшимся
|  |  | Выполнение работ по инвестиционной программе ООО "АСЭП" в 2022 году | СМР | ООО "АСЭП" | 9.2 | РНЦ на основе коммерческих предложений | 9.2 | Открытый запрос котировок | Открытый запрос котировок | нд | 1 | ООО Энерготехаудит" | 10 | нд | 0 | 0 | 10 | ООО "Энерготехаудит" | 10 | 10 | 32211224676 | www.zakupki.gov.ru | нд | 2022-03-15 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | нд | нд | нд | нд | 2022-04-20 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | нд | Предприятие в процессе банкротства. Нет возможности исполнить в утвержденные сроки | Заключен договор подряда №01-25ПД/0422а от 14.04.2022. Победитель применяет упрощенную систему налогообложения.
|  |  | Выполнение работ по инвестиционной программе ООО "АСЭП" в 2023 году | СМР | ООО "АСЭП" | 17.39 | РНЦ на основе коммерческих предложений с учетом прогноза ИПЦ | 17.39 | Открытый запрос котировок | Открытый запрос котировок | нд | 1 | ООО Энерготехаудит" | 24.5 | нд | 0 | 0 | 24.5 | ООО "Энерготехаудит" | 24.5 | 24.5 | 32312093989 | www.zakupki.gov.ru | нд | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | нд | нд | нд | нд | 2023-03-13 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-05-28 | нд | Договор подряда №01-89ПД/0223а от 06.03.2023 исполнен, закрыт. Победитель применяет упрощенную систему налогообложения.
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ п. Мирный Коношский район (ВЛ-10 кВ - 3,91 км, КЛ-10 кВ - 2х0,944 км) | К_017 | Проектирование: Реконструкция КВЛ-10 кВ в п. Мирный, Коношский район | ПИР | ООО "АСЭП" | 0.35 | РНЦ на основе коммерческих предложений | 0.35 | Открытый запрос котировок | Открытый запрос котировок | нд | 1 | ООО "КумбышЪ" | 0.33 | нд | 0 | 0 | 0.33 | ООО "КумбышЪ" | 0.33 | 0.33 | 32110490543 | www.zakupki.gov.ru | нд | 2021-07-22 | 2021-07-29 | 2021-08-02 | нд | нд | нд | нд | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-11-26 | нд | Договор подряда №40-50ПД/0721а от 04.08.2021 исполнен, закрыт. Победитель применяет упрощенную систему налогообложения.
|  |  | Выполнение работ по инвестиционной программе ООО "АСЭП" в 2022 году | СМР | ООО "АСЭП" | 8.32 | РНЦ на основе коммерческих предложений | 8.32 | Открытый запрос котировок | Открытый запрос котировок | нд | 1 | ООО Энерготехаудит" | 7 | нд | 0 | 0 | 7 | ООО "Энерготехаудит" | 7 | 7 | 32211224676 | www.zakupki.gov.ru | нд | 2022-03-15 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | нд | нд | нд | нд | 2022-04-20 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | нд | Предприятие в процессе банкротства. Нет возможности исполнить в утвержденные сроки | Заключен договор подряда №01-25ПД/0422а от 14.04.2022. Победитель применяет упрощенную систему налогообложения.
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ п. Мелентьевский Коношский район (ВЛ-10 кВ - 5,365 км, КЛ-10 кВ - 2х0,2 км) | К_018 | Выполнение работ по инвестиционной программе ООО "АСЭП" в 2023 году | СМР | ООО "АСЭП" | 14.01 | РНЦ на основе коммерческих предложений с учетом прогноза ИПЦ | 14.01 | Открытый запрос котировок | Открытый запрос котировок | нд | 1 | ООО Энерготехаудит" | 8.4 | нд | 0 | 0 | 8.4 | ООО "Энерготехаудит" | 8.4 | 8.4 | 32312093989 | www.zakupki.gov.ru | нд | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | нд | нд | нд | нд | 2023-03-13 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | нд | Предприятие в процессе банкротства. Нет возможности исполнить в утвержденные сроки | Заключен договор подряда №01-89ПД/0223а от 06.03.2023. Победитель применяет упрощенную систему налогообложения.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ между ТП-946 - ТП-927, ТП-946 - ТП-949, ТП-949 - ТП-953 Северного территориального округа г. Архангельска (КЛ-6 кВ - 2х1,32 км) | К_025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередач 0,4 кВ от ТП-923 Северного территориального округа г. Архангельска (КЛ-0,4 кВ - 0,065 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,84 км) | К_028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.РП55-08 отпайка к КТП-250 кВА СНТ "Масленица" г. Архангельск (ВЛ-10 кВ - 1 км, КЛ-10 кВ - 0,03 км) | К_037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-116 до КТП-250 кВА в п. Маложма Онежский район (ВЛ-10 кВ - 8,39 км) | К_038 | Проектирование - реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-116 до КТП-250 кВА в п. Маложма | ПИР | ООО "АСЭП" | 0.17 | РНЦ на основе коммерческих предложений | 0.17 | Открытый запрос котировок | Открытый запрос котировок | нд | 1 | ООО "ПроектСервис" | 0.1698 | нд | 0 | 0 | 0.1698 | ООО "ПректСервис" | 0.1698 | 0.1698 | 32110212034 | www.zakupki.gov.ru | нд | 2021-04-21 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | нд | нд | нд | нд | 2021-05-19 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-06-30 | нд | Договор подряда №18-25ПД/0521а от 05.05.2021 исполнен, закрыт. Победитель применяет упрощенную систему налогообложения.
|  |  | Поставка ж/б стоек | Железобетонные стойки СВ110-5 | ООО "АСЭП" | 0.28805 | РНЦ на основе коммерческих предложений | 0.28805 | Запрос котировко в электронной форме | Запрос котировок в электронной форме | нд | 1 | ООО "МЭК" | 0.26362 | нд | 0 | 0 | 0.26362 | ООО "МЭК" | 0.31634 | 0.31634 | 32110554370 | https://torgi223.ru/ | нд | 2021-08-13 | 2021-08-24 | 2021-08-27 | нд | нд | нд | нд | 2021-09-16 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-28 | нд | Договор поставки №53-50П/0821а от 08.09.2021 исполнен, закрыт
|  |  | Выполнение работ по инвестиционной программе ООО "АСЭП" в 2022 году | СМР | ООО "АСЭП" | 6 | РНЦ на основе коммерческих предложений | 6 | Открытый запрос котировок | Открытый запрос котировок | нд | 1 | ООО Энерготехаудит" | 5.3 | нд | 0 | 0 | 5.3 | ООО "Энерготехаудит" | 5.3 | 5.3 | 32211224676 | www.zakupki.gov.ru | нд | 2022-03-15 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | нд | нд | нд | нд | 2022-04-20 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | нд | Предприятие в процессе банкротства. Нет возможности исполнить в утвержденные сроки | Заключен договор подряда №01-25ПД/0422а от 14.04.2022. Победитель применяет упрощенную систему налогообложения.
|  |  | Выполнение работ по инвестиционной программе ООО "АСЭП" в 2023 году | СМР | ООО "АСЭП" | 11.62 | РНЦ на основе коммерческих предложений с учетом прогноза ИПЦ | 11.62 | Открытый запрос котировок | Открытый запрос котировок | нд | 1 | ООО Энерготехаудит" | 7.17 | нд | 0 | 0 | 7.17 | ООО "Энерготехаудит" | 7.17 | 7.17 | 32312093989 | www.zakupki.gov.ru | нд | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | нд | нд | нд | нд | 2023-03-13 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | нд | Предприятие в процессе банкротства. Нет возможности исполнить в утвержденные сроки | Заключен договор подряда №01-89ПД/0223а от 06.03.2023. Победитель применяет упрощенную систему налогообложения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ОТП-Онега до ТП-Хайнозеро в Онежском район (ВЛ-6 кВ - 7 км) | К_040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ПС-153 в п. Обозерский Плесецкий район (ВЛ-10 кВ - 6,633 км, КЛ-10 кВ - 2х0,176 км) | К_043 | Поставка ж/б стоек (Обозерская - ПС-153, Ненокса-Шульман) | Железобетонные стойки СВ110-5 | ООО "АСЭП" | 0.6025 | РНЦ на основе коммерческих предложений | 0.6025 | Запрос котировко в электронной форме | Запрос котировок в электронной форме | нд | 2 | ООО "Опора" | 0.525 | нд | 0 | 0 | 0.525 | ООО "Опора" | 0.63 | 0.63 | 32110356662 | https://torgi223.ru/ | нд | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | нд | нд | нд | нд | 2021-07-10 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-07-08 | нд | Договор поставки №29-50П/0621а от 25.06.2021 исполнен, закрыт
[13 empty] | ООО "МЭК" | 0.5255
|  |  | Поставка металлопроката | Металлопрокат | ООО "АСЭП" | 0.2268 | РНЦ на основе коммерческих предложений | 0.2268 | Открытый запрос котировок | Открытый запрос котировок | нд | 1 | ООО "ТК Техсталь" | 0.22677 | нд | 0 | 0 | 0.18897 | ООО "ТК Техсталь" | 0.22677 | 0.22677 | 32110658758 | www.zakupki.gov.ru | нд | 2021-09-21 | 2021-09-29 | 2021-10-29 | нд | нд | нд | нд | 2021-11-17 | нд | нд | нд | нд | Предприятие в процессе банкротства. Нет возможности исполнить в утвержденные сроки | Договор поставки не заключен
|  |  | Выполнение работ по инвестиционной программе ООО "АСЭП" в 2022 году | СМР | ООО "АСЭП" | 17.51 | РНЦ на основе коммерческих предложений | 17.51 | Открытый запрос котировок | Открытый запрос котировок | нд | 1 | ООО Энерготехаудит" | 17.51 | нд | 0 | 0 | 17.51 | ООО "Энерготехаудит" | 17.51 | 17.51 | 32211224676 | www.zakupki.gov.ru | нд | 2022-03-15 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | нд | нд | нд | нд | 2022-04-20 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-12-26 | нд | Договор подряда №01-25ПД/0422а от 14.04.2022 исполнен, закрыт. Победитель применяет упрощенную систему налогообложения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ПС-152 в п. Река Емца, Плесецкий район (ВЛ-6 кВ - 6,1 км) | К_046 | Выполнение работ по инвестиционной программе ООО "АСЭП" в 2023 году | СМР | ООО "АСЭП" | 12.01 | РНЦ на основе коммерческих предложений с учетом прогноза ИПЦ | 12.01 | Открытый запрос котировок | Открытый запрос котировок | нд | 1 | ООО Энерготехаудит" | 7.5 | нд | 0 | 0 | 7.5 | ООО "Энерготехаудит" | 7.5 | 7.5 | 32312093989 | www.zakupki.gov.ru | нд | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | нд | нд | нд | нд | 2023-03-13 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | нд | Предприятие в процессе банкротства. Нет возможности исполнить в утвержденные сроки | Заключен договор подряда №01-89ПД/0223а от 06.03.2023. Победитель применяет упрощенную систему налогообложения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в п. Верховский Плесецкий район (ВЛ-0,4 кВ - 1 км) | К_030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета электрической энергии (257 шт) | К_050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка пунктов коммерческого учета 10/6 кВ (28 шт) | К_051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Установка GSM-модема для включения в АСКУЭ (160 шт.) | К_052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция отопления и горячего водоснабжения административного здания по Талажскому шоссе, д. 1, корп. 1 г. Архангельск | К_054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция РП-2п г. Северодвинск для обустройства производственной базы | К_055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация производственной базы по ул. Лермонтова в г. Архангельске (обустройство смотровой ямы) | K_073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 24.285 | нд | 24.285 | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | 0 | нд | 25.985 | нд | 25.985 | 25.985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от РП-31 с целью технологического присоединения участков СНТ "Виченка", СНТ "Ивушка" г. Архангельск (КЛ-6 кВ - 2х0,65 км, 0,4 МВА, КЛ-0,4 кВ - 2х0,02 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,2 км) | К_056 | Выполнение работ по инвестиционной программе ООО "АСЭП" в 2022 году | СМР | ООО "АСЭП" | 7.5 | РНЦ на основе коммерческих предложений | 7.5 | Открытый запрос котировок | Открытый запрос котировок | нд | 1 | ООО Энерготехаудит" | 7.49 | нд | 0 | 0 | 7.49 | ООО "Энерготехаудит" | 7.49 | 7.49 | 32211224676 | www.zakupki.gov.ru | нд | 2022-03-15 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | нд | нд | нд | нд | 2022-04-20 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-12-31 | нд | Договор подряда №01-25ПД/0422а от 14.04.2022 исполнен, закрыт. Победитель применяет упрощенную систему налогообложения.
1.4 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-74 на о. Бревенник г. Архангельска (ВЛ-10 кВ - 2х2,11 км, ВЛ-10 кВ - 1,31 км, КЛ-10 кВ - 0,15 км) | К_061 | Проектирование: Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-74 на о. Бревенник, г. Архангельск. | ПИР | ООО "АСЭП" | 0.195 | РНЦ на основе коммерческих предложений | 0.195 | Открытый запрос котировок | Открытый запрос котировок | нд | 2 | ООО "ПроектСервис" | 0.1935 | нд | 0 | 0 | 0.175 | ООО "АКБ Проект" | 0.175 | 0.175 | 32110376940 | www.zakupki.gov.ru | нд | 2021-06-11 | 2021-06-21 | 2021-07-08 | нд | нд | нд | нд | 2021-07-28 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-11-15 | нд | Договор подряда №36-25ПД/0721а от 09.07.2021 исполнен, закрыт. Победитель применяет упрощенную систему налогообложения.
[13 empty] | ООО "АКБ Проект" | 0.175
|  |  | Выполнение работ по инвестиционной программе ООО "АСЭП" в 2022 году | СМР | ООО "АСЭП" | 5 | РНЦ на основе коммерческих предложений | 5 | Открытый запрос котировок | Открытый запрос котировок | нд | 1 | ООО Энерготехаудит" | 4.99 | нд | 0 | 0 | 4.99 | ООО "Энерготехаудит" | 4.99 | 4.99 | 32211224676 | www.zakupki.gov.ru | нд | 2022-03-15 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | нд | нд | нд | нд | 2022-04-20 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | нд | Предприятие в процессе банкротства. Нет возможности исполнить в утвержденные сроки | Заключен договор подряда №01-25ПД/0422а от 14.04.2022. Победитель применяет упрощенную систему налогообложения.
|  |  | Выполнение работ по инвестиционной программе ООО "АСЭП" в 2023 году | СМР | ООО "АСЭП" | 7.53 | РНЦ на основе коммерческих предложений с учетом прогноза ИПЦ | 7.53 | Открытый запрос котировок | Открытый запрос котировок | нд | 1 | ООО Энерготехаудит" | 9.27 | нд | 0 | 0 | 9.27 | ООО "Энерготехаудит" | 9.27 | 9.27 | 32312093989 | www.zakupki.gov.ru | нд | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | нд | нд | нд | нд | 2023-03-13 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-12-29 | нд | Договор подряда №01-89ПД/0223а от 06.03.2023 исполнен, закрыт. Победитель применяет упрощенную систему налогообложения.
1.4 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-10 до РП-55 в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельск (ВЛ-10 кВ - 5,73 км, КЛ-10 кВ - 2х0,695 км) | К_062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КВЛ-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения д. Сюзьма, МО "Северодвинск" (КЛ-6 кВ - 2х2,26 км, ВЛ-6 кВ - 11,2 км, 0,25 МВА, ВЛ-0,4 кВ -1,49 км) | К_063 | ПИР Сюзма | ПИР | ООО "АСЭП" | 0.9 | РНЦ на основе коммерческих предложений | 0.9 | Открытый запрос котировок | Открытый запрос котировок | нд | 1 | ООО "КумбышЪ" | 0.9 | нд | 0 | 0 | 0.9 | ООО "КумбышЪ" | 0.9 | 0.9 | 32110315924 | www.zakupki.gov.ru | нд | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-04 | нд | нд | нд | нд | 2021-06-23 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-21 | 2021-07-22 | нд | Договор подряда №28-25ПД/0621а от 08.06.2021 исполнен, закрыт. Победитель применяет упрощенную систему налогообложения.
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения п. Ломовое, Плесецкий район (ВЛ-10 кВ - 1,1 км) | К_065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения п. Лайский Док, Приморский район (ВЛ-10 кВ - 0,35 км, 0,16 МВА, ВЛ-0,4 кВ - 0,95 км) | К_067 | Выполнение работ по инвестиционной программе ООО "АСЭП" в 2023 году | СМР | ООО "АСЭП" | 3.16 | РНЦ на основе коммерческих предложений с учетом прогноза ИПЦ | 3.16 | Открытый запрос котировок | Открытый запрос котировок | нд | 1 | ООО Энерготехаудит" | 3.16 | нд | 0 | 0 | 3.16 | ООО "Энерготехаудит" | 3.16 | 3.16 | 32312093989 | www.zakupki.gov.ru | нд | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | нд | нд | нд | нд | 2023-03-13 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | нд | Предприятие в процессе банкротства. Нет возможности исполнить в утвержденные сроки | Заключен договор подряда №01-89ПД/0223а от 06.03.2023. Победитель применяет упрощенную систему налогообложения.
1.4 | Строительство трансформаторной подстанции взамен устаревшей ТП-926 ул. Мичурина, д. 8, г. Архангельск (2х0,4 МВА) | К_068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство трансформаторной подстанции взамен устаревшей КТП с. Конево, Плесецкий район (0,16 МВА) | К_071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 1.3525 | нд | 1.3525 | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.3524 | нд | 1.6229 | 1.6229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство Гаража на 4 машиноместа по адресу: г. Архангельск, Талажское шоссе, 1, к. 1 | К_074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение экскаватора-погрузчика (1 шт) | К_081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение снегохода (2 шт) | К_084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на базе ГАЗ (1 шт) | К_085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автомобиля УАЗ (8 шт) | К_088 | Поставка УАЗ | УАЗ | ООО "АСЭП" | 0.93583 | РНЦ на основе коммерческих предложений | 0.93583 | Запрос цен в электронной форме | Запрос цен в электронной форме | нд | 1 | ООО "Авторитет" | 0.93583 | нд | 0 | 0 | 0.93583 | ООО "Авторитет" | 1.123 | 1.123 | 32110379197 | https://torgi223.ru/ | нд | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-25 | нд | нд | нд | нд | 2021-07-14 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-15 | нд | Договор поставки №32-50П/0621а от 29.06.2021 исполнен, закрыт
1.6 | Приобретение автомобиля CHEVROLET NIVA (2 шт) | К_090 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автомобиля LADA Largus (2 шт) | К_091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение прицепа для легковых автомобилей (2 шт) | К_092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение устройства испытательного (1 шт) | К_093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение оргтехники (39 шт) | К_094 | Поставка компьютерного оборудования | Компьютерное оборудование | ООО "АСЭП" | 0.41667 | РНЦ на основе коммерческих предложений | 0.41667 | Запрос цен в электронной форме | Запрос цен в электронной форме | нд | 1 | ООО "Северная Корона" | 0.4166 | нд | 0 | 0 | 0.4166 | ООО "Северная Корона" | 0.49992 | 0.49992 | 32110430168 | https://torgi223.ru/ | нд | 2021-06-30 | 2021-07-08 | 2021-07-12 | нд | нд | нд | нд | 2021-09-02 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-07-21 | нд | Договор поставки №37-50П/0721а от 14.07.2021 исполнен, закрыт
1.6 | Приобретение программного обеспечения (2 шт) | К_095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Видеонаблюдение | К_099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Система контроля и управления доступом | К_100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд