## Форма 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[6 empty] | за год | 2023
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общества с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | распоряжением министерства ТЭК и ЖКХ АО от 26.10.2020 г № 790-р.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвести-ционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2023 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 285.6255 | нд | 26.3894 | нд | 259.2361 | нд | 118.7946 | нд | 35.5772 | нд | 223.6589 | нд | -83.2174 | нд | -70.0515 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 149.7787 | нд | 17.5058 | нд | 132.2729 | нд | 56.3778 | нд | 25.868 | нд | 106.4049 | нд | -30.5098 | нд | -54.1167 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 87.4259 | нд | 7.4928 | нд | 79.9331 | нд | 33.5827 | нд | 9.4492 | нд | 70.4839 | нд | -24.1335 | нд | -71.8629 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 48.4209 | нд | 1.3908 | нд | 47.0301 | нд | 28.8341 | нд | 0.26 | нд | 46.7701 | нд | -28.5741 | нд | -99.0983 | нд
1 | Архангельская область | Г | нд | 285.6255 | нд | 26.3894 | нд | 259.2361 | нд | 118.7946 | нд | 35.5772 | нд | 223.6589 | нд | -83.2174 | нд | -70.0515 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 149.7787 | нд | 17.5058 | нд | 132.2729 | нд | 56.3778 | нд | 25.868 | нд | 106.4049 | нд | -30.5098 | нд | -54.1167 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 8.8267 | нд | 0 | нд | 8.8267 | нд | 4.3654 | нд | 0 | нд | 8.8267 | нд | -4.3654 | нд | -100 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 8.8267 | нд | 0 | нд | 8.8267 | нд | 4.3654 | нд | 0 | нд | 8.8267 | нд | -4.3654 | нд | -100 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РП-52 и трансформаторных подстанций на о. Кего г. Архангельск (замена трансформаторов общей мощностью 2,64 МВА на 3,08 МВА, 2х0,4 МВА на 2х0,4 МВА) | К_006 | нд | 8.8267 | нд | 0 | нд | 8.8267 | нд | 4.3654 | нд | 0 | нд | 8.8267 | нд | -4.3654 | нд | -100 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 113.9286 | нд | 17.5058 | нд | 96.4228 | нд | 43.6688 | нд | 25.868 | нд | 70.5548 | нд | -17.8008 | нд | -40.7632 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 113.9286 | нд | 17.5058 | нд | 96.4228 | нд | 43.6688 | нд | 25.868 | нд | 70.5548 | нд | -17.8008 | нд | -40.7632 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ с. Нёнокса, МО "Северодвинск" (КЛ-0,4 кВ - 0,1 км, ВЛ-0,4 кВ - 5,51 км) | К_013 | нд | 8.8902 | нд | 0 | нд | 8.8902 | нд | 4.3967 | нд | 0 | нд | 8.8902 | нд | -4.3967 | нд | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ, КРУН-10 кВ п. Белое Озеро, МО "Северодвинск" (КЛ-10 кВ - 2х0,02 км, ВЛ-10 кВ - 8 км, КРУН-1 шт.) | К_014 | нд | 14.5436 | нд | 0 | нд | 14.5436 | нд | 4.1775 | нд | 25.538 | нд | -10.9944 | нд | 21.3605 | нд | 511.3279 | Изменение цен на материалы и работы. Проект исполнен раньше срока
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ п. Мирный Коношский район (ВЛ-10 кВ - 3,91 км, КЛ-10 кВ - 2х0,944 км) | К_017 | нд | 11.4935 | нд | 0 | нд | 11.4935 | нд | нд | нд | 0.33 | нд | 11.1635 | нд | нд | нд | нд | Предприятие в процессе банкротства. Не было возможности исполнить в утвержденные сроки
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ п. Мелентьевский Коношский район (ВЛ-10 кВ - 5,365 км, КЛ-10 кВ - 2х0,2 км) | К_018 | нд | 14.0133 | нд | 0 | нд | 14.0133 | нд | 4.7027 | нд | 0 | нд | 14.0133 | нд | -4.7027 | нд | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ между ТП-946 - ТП-927, ТП-946 - ТП-949, ТП-949 - ТП-953 Северного территориального округа г. Архангельска (КЛ-6 кВ - 2х1,32 км) | К_025 | нд | 8.761 | нд | 0 | нд | 8.761 | нд | 4.4282 | нд | 0 | нд | 8.761 | нд | -4.4282 | нд | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередач 0,4 кВ от ТП-923 Северного территориального округа г. Архангельска (КЛ-0,4 кВ - 0,065 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,84 км) | К_028 | нд | 1.9932 | нд | 0 | нд | 1.9932 | нд | 1.9932 | нд | 0 | нд | 1.9932 | нд | -1.9932 | нд | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.РП55-08 отпайка к КТП-250 кВА СНТ "Масленица" г. Архангельск (ВЛ-10 кВ - 1 км, КЛ-10 кВ - 0,03 км) | К_037 | нд | 1.9723 | нд | 0 | нд | 1.9723 | нд | 0.12777 | нд | 0 | нд | 1.9723 | нд | -0.12777 | нд | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-116 до КТП-250 кВА в п. Маложма Онежский район (ВЛ-10 кВ - 8,39 км) | К_038 | нд | 11.6153 | нд | 0 | нд | 11.6153 | нд | 3.9086 | нд | 0 | нд | 11.6153 | нд | -3.9086 | нд | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ОТП-Онега до ТП-Хайнозеро в Онежском район (ВЛ-6 кВ - 7 км) | К_040 | нд | 13.6034 | нд | 0 | нд | 13.6034 | нд | 6.7277 | нд | 0 | нд | 13.6034 | нд | -6.7277 | нд | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ПС-153 в п. Обозерский Плесецкий район (ВЛ-10 кВ - 6,633 км, КЛ-10 кВ - 2х0,176 км) | К_043 | нд | 13.6371 | нд | 17.5058 | нд | -3.8688 | нд | 4.6757 | нд | 0 | нд | -3.8688 | нд | -4.6757 | нд | -100 | Изменение цен на материалы и работы. Проект исполнен раньше срока (в 2022 году)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ПС-152 в п. Река Емца, Плесецкий район (ВЛ-6 кВ - 6,1 км) | К_046 | нд | 12.0143 | нд | 0 | нд | 12.0143 | нд | 7.1392 | нд | 0 | нд | 12.0143 | нд | -7.1392 | нд | -100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в п. Верховский Плесецкий район (ВЛ-0,4 кВ - 1 км) | К_030 | нд | 1.3916 | нд | 0 | нд | 1.3916 | нд | 1.3916 | нд | 0 | нд | 1.3916 | нд | -1.3916 | нд | -100 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 20.2093 | нд | 0 | нд | 20.2093 | нд | 5.1173 | нд | 0 | нд | 20.2093 | нд | -5.1173 | нд | -100 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 8.9415 | нд | 0 | нд | 8.9415 | нд | 2.3691 | нд | 0 | нд | 8.9415 | нд | -2.3691 | нд | -100 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета электрической энергии (257 шт) | К_050 | нд | 8.9415 | нд | 0 | нд | 8.9415 | нд | 2.3691 | нд | 0 | нд | 8.9415 | нд | -2.3691 | нд | -100 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 9.7901 | нд | 0 | нд | 9.7901 | нд | 2.3691 | нд | 0 | нд | 9.7901 | нд | -2.3691 | нд | -100 | нд
1.2.3.2 | Установка пунктов коммерческого учета 10/6 кВ (28 шт) | К_051 | нд | 9.7901 | нд | 0 | нд | 9.7901 | нд | 2.3691 | нд | 0 | нд | 9.7901 | нд | -2.3691 | нд | -100 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 1.4776 | нд | 0 | нд | 1.4776 | нд | 0.37906 | нд | 0 | нд | 1.4776 | нд | -0.37906 | нд | -100 | нд
1.2.3.5 | Установка GSM-модема для включения в АСКУЭ (160 шт.) | К_052 | нд | 1.4776 | нд | 0 | нд | 1.4776 | нд | 0.37906 | нд | 0 | нд | 1.4776 | нд | -0.37906 | нд | -100 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 6.8141 | нд | 0 | нд | 6.8141 | нд | 3.2264 | нд | 0 | нд | 6.8141 | нд | -3.2264 | нд | -100 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 5.1882 | нд | 0 | нд | 5.1882 | нд | 1.6004 | нд | 0 | нд | 5.1882 | нд | -1.6004 | нд | -100 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция отопления и горячего водоснабжения административного здания по Талажскому шоссе, д. 1, корп. 1 г. Архангельск | К_054 | нд | 3.0616 | нд | 0 | нд | 3.0616 | нд | 1.4641 | нд | 0 | нд | 3.0616 | нд | -1.4641 | нд | -100 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция РП-2п г. Северодвинск для обустройства производственной базы | К_055 | нд | 2.1266 | нд | 0 | нд | 2.1266 | нд | 0.13632 | нд | 0 | нд | 2.1266 | нд | -0.13632 | нд | -100 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 1.626 | нд | 0 | нд | 1.626 | нд | 1.626 | нд | 0 | нд | 1.626 | нд | -1.626 | нд | -100 | нд
1.2.4.2 | Модернизация производственной базы по ул. Лермонтова в г. Архангельске (обустройство смотровой ямы) | K_073 | нд | 1.626 | нд | 0 | нд | 1.626 | нд | 1.626 | нд | 0 | нд | 1.626 | нд | -1.626 | нд | -100 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 87.4259 | нд | 7.4928 | нд | 79.9331 | нд | 33.5827 | нд | 9.4492 | нд | 70.4839 | нд | -24.1335 | нд | -71.8629 | нд
1.4 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от РП-31 с целью технологического присоединения участков СНТ "Виченка", СНТ "Ивушка" г. Архангельск (КЛ-6 кВ - 2х0,65 км, 0,4 МВА, КЛ-0,4 кВ - 2х0,02 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,2 км) | К_056 | нд | 10.4066 | нд | 7.4928 | нд | 2.9139 | нд | 4.5941 | нд | 0 | нд | 2.9139 | нд | -4.5941 | нд | -100 | пп
1.4 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-74 на о. Бревенник г. Архангельска (ВЛ-10 кВ - 2х2,11 км, ВЛ-10 кВ - 1,31 км, КЛ-10 кВ - 0,15 км) | К_061 | нд | 7.5299 | нд | 0 | нд | 7.5299 | нд | нд | нд | 9.4492 | нд | -1.9193 | нд | нд | нд | нд | Предприятие в процессе банкротства. Не было возможности исполнить в утвержденные сроки
1.4 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-10 до РП-55 в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельск (ВЛ-10 кВ - 5,73 км, КЛ-10 кВ - 2х0,695 км) | К_062 | нд | 13.0893 | нд | 0 | нд | 13.0893 | нд | 6.4038 | нд | 0 | нд | 13.0893 | нд | -6.4038 | нд | -100 | нд
1.4 | Строительство КВЛ-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения д. Сюзьма, МО "Северодвинск" (КЛ-6 кВ - 2х2,26 км, ВЛ-6 кВ - 11,2 км, 0,25 МВА, ВЛ-0,4 кВ -1,49 км) | К_063 | нд | 42.7179 | нд | 0 | нд | 42.7179 | нд | 13.3943 | нд | 0 | нд | 42.7179 | нд | -13.3943 | нд | -100 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения п. Ломовое, Плесецкий район (ВЛ-10 кВ - 1,1 км) | К_065 | нд | 1.9264 | нд | 0 | нд | 1.9264 | нд | 0.12107 | нд | 0 | нд | 1.9264 | нд | -0.12107 | нд | -100 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения п. Лайский Док, Приморский район (ВЛ-10 кВ - 0,35 км, 0,16 МВА, ВЛ-0,4 кВ - 0,95 км) | К_067 | нд | 3.1646 | нд | 0 | нд | 3.1646 | нд | 2.9273 | нд | 0 | нд | 3.1646 | нд | -2.9273 | нд | -100 | нд
1.4 | Строительство трансформаторной подстанции взамен устаревшей ТП-926 ул. Мичурина, д. 8, г. Архангельск (2х0,4 МВА) | К_068 | нд | 7.963 | нд | 0 | нд | 7.963 | нд | 5.514 | нд | 0 | нд | 7.963 | нд | -5.514 | нд | -100 | нд
1.4 | Строительство трансформаторной подстанции взамен устаревшей КТП с. Конево, Плесецкий район (0,16 МВА) | К_071 | нд | 0.62821 | нд | 0 | нд | 0.62821 | нд | 0.62822 | нд | 0 | нд | 0.62821 | нд | -0.62822 | нд | -100 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 48.4209 | нд | 1.3908 | нд | 47.0301 | нд | 28.8341 | нд | 0.26 | нд | 46.7701 | нд | -28.5741 | нд | -99.0983 | нд
1.6 | Строительство Гаража на 4 машиноместа по адресу: г. Архангельск, Талажское шоссе, 1, к. 1 | К_074 | нд | 14.506 | нд | 0 | нд | 14.506 | нд | 9.7405 | нд | 0 | нд | 14.506 | нд | -9.7405 | нд | -100 | нд
1.6 | Приобретение экскаватора-погрузчика (1 шт) | К_081 | нд | 7.0928 | нд | 0 | нд | 7.0928 | нд | 7.0928 | нд | 0 | нд | 7.0928 | нд | -7.0928 | нд | -100 | нд
1.6 | Приобретение снегохода (2 шт) | К_084 | нд | 2.9758 | нд | 0 | нд | 2.9758 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9758 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.6 | Приобретение автогидроподъемника на базе ГАЗ (1 шт) | К_085 | нд | 5.194 | нд | 0 | нд | 5.194 | нд | 5.194 | нд | 0 | нд | 5.194 | нд | -5.194 | нд | -100 | нд
1.6 | Приобретение автомобиля УАЗ (8 шт) | К_088 | нд | 7.5061 | нд | 0.93583 | нд | 6.5703 | нд | 1.9255 | нд | 0 | нд | 6.5703 | нд | -1.9255 | нд | -100 | нд
1.6 | Приобретение автомобиля CHEVROLET NIVA (2 шт) | К_090 | нд | 1.7969 | нд | 0 | нд | 1.7969 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7969 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.6 | Приобретение автомобиля LADA Largus (2 шт) | К_091 | нд | 1.338 | нд | 0 | нд | 1.338 | нд | 0.69034 | нд | 0 | нд | 1.338 | нд | -0.69034 | нд | -100 | нд
1.6 | Приобретение прицепа для легковых автомобилей (2 шт) | К_092 | нд | 0.18149 | нд | 0 | нд | 0.18149 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18149 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.6 | Приобретение устройства испытательного (1 шт) | К_093 | нд | 1.8747 | нд | 0 | нд | 1.8747 | нд | 1.8747 | нд | 0 | нд | 1.8747 | нд | -1.8747 | нд | -100 | нд
1.6 | Приобретение оргтехники (39 шт) | К_094 | нд | 4.6769 | нд | 0.4166 | нд | 4.2603 | нд | 1.268 | нд | 0.26 | нд | 4.0003 | нд | -1.008 | нд | -79.4949 | нд
1.6 | Приобретение программного обеспечения (2 шт) | К_095 | нд | 0.2934 | нд | 0.0384 | нд | 0.255 | нд | 0.06334 | нд | 0 | нд | 0.255 | нд | -0.06334 | нд | -100 | нд
1.6 | Видеонаблюдение | К_099 | нд | 0.4603 | нд | 0 | нд | 0.4603 | нд | 0.4603 | нд | 0 | нд | 0.4603 | нд | -0.4603 | нд | -100 | нд
1.6 | Система контроля и управления доступом | К_100 | нд | 0.52466 | нд | 0 | нд | 0.52466 | нд | 0.52466 | нд | 0 | нд | 0.52466 | нд | -0.52466 | нд | -100 | нд