## Лист1
| Наименование объекта | Наименование работ | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Реконструкция
1 | Трансформатор связи 10/6 кВ (ТМ-2500кВА) на о.Кего в Октябрьском территориальном округе | Ремонт трансформатора 10/6 №2 с подготовкой и переносом на новое основание | bar: Июль to Сентябрь
2 | Электрические сети 10 кВ от ПС-61 в Маймаксанском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507640) | Прокладка резервного кабеля №2 . Кабельная линия 10кВ ф.61-12 от ПС-61 до опоры №1 | bar: Июнь to Июль
3 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-655 до ТП-667 с модернизацией ТП-655 и ТП-667. - Здание трансформаторной подстанции (ТП-655) по ул. Рейдовой, д.21, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000283320) и - Здание трансформаторной подстанции (ТП-667) по ул. Павла Орлова, д.6, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000283330). | Проектирование КЛ-6 кВ от ТП-667 до ТП-655 с модернизацией ТП-655 и ТП-667. | bar: Май to Июль
4 |  | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-655 до ТП-667 с модернизацией ТП-655 и ТП-667 | bar: Август to Сентябрь
5 | КТПН № 804 в поселке Боры | Реконструкция фундамента и площадки обслуживания и монтажа ограждения КТП-804 | bar: Апрель
6 | Трансформаторная подстанция ТП № 323 в поселке Юрас | Реконструкция фундамента и площадки обслуживания и монтажа ограждения КТП-323 | bar: Апрель
7 | Трансформаторная подстанция ТП № 534 по пр. Ленинградскому, д.348, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000297360) с земельным участком (кадастровый номер 29:22:071401:2) | Строительство ограждения ТП-534 | bar: Май to Июнь; Сентябрь
8 | ТП-773 (КТПН, расположенная рядом с домом № 106 по ул. Первый рабочий квартал) | Реконструкция фундамента и площадки обслуживания и монтажа ограждения КТП-773 | bar: Июнь
9 | КТПН-772 по ул. Первый рабочий квартал | Строительство ограждения ТП-772 | bar: Октябрь
10 | ТП-784 (КТПН, расположенная рядом с домом № 53 ул. Второй рабочий квартал) | Строительство ограждения ТП-784 | bar: Октябрь
11 | Трансформаторная подстанция ТП-726 по ул. Лесоэкспортной, д.6, стр.1 с земельным участком (кадастровый номер 29:22:012305:2) | Строительство ограждения ТП-726 | bar: Август
12 | Трансформаторная подстанция ТП-740 по ул. Рыбацкой, д.9, стр.1 с земельным участком (кадастровый номер 29:22:011105:6) | Строительство ограждения ТП-740 | bar: Сентябрь
13 | Трансформаторная подстанция ТП-741 по ул. Транспортной, д.4, стр.1 с земельным участком (кадастровый номер 29:22:011103:11) | Строительство ограждения ТП-741 | bar: Октябрь
14 |  | Строительство КТП и КВЛ-6кВ и КВЛ-0,4кВ Судоразделочная | bar: Сентябрь to Октябрь
Модернизация
15 | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ по ул. Гуляева (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507690) (инв. номер АСЭП00000242). | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-287 | bar: Апрель
16 | Электрические сети 10 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ о.Кегостров (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100504690) (инв.номер АЭС00000452) | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-707 ф.Береговая | bar: Июль to Ноябрь
17 | Электрические сети 10 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ о.Кегостров (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100504690) (инв.номер АЭС00000452) | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-700 ф.ул.КЛДК, 101, 105 | bar: Август to Декабрь
18 | Электрические сети 10 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ на о. Кегостров (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100504690)Воздушная линия 6 кВ от РП-53 - ТП-701 | Модернизация ВЛ-6 кВ от РП-53 - ТП-701 | bar: Июнь to Октябрь
19 | ВЛ-6 кВ от ПС "Турдеевская" до ТП № 680, ТП № 681 в Исакогорском округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507100) (ПС- 35 , ТП-680 , ТП-681) | Модернизация ВЛ-6 кВ от ПС-35 до ТП-680, ТП-681. | bar: Сентябрь to Октябрь
20 | Электрические сети 0,4 кВ от ТП-623 в Соломбальском территориальном округе (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000507570) | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-623 ф. ул Мезенская; ф. ул Маймаксанская д. 71, ф. ул Баумана д 2 корп 1, ф. ул Баумана д 23, ф. ул. Леваневского, ф. ул Маймаксанская | bar: Октябрь to Ноябрь
21 | Воздушные линии 0,4 кВ от ТП-124 (ул. Попова) до жилых домов ул. Попова (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000506750) | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-124. | bar: Октябрь to Ноябрь
22 | Электрические сети от ТП № 143 по ул. Выучейского, д.88, корп.2, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:100507020) | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-143 | bar: Ноябрь to Декабрь
23 | Здание трансформаторной подстанции (ТП-605) по ул. Торговой, д.108, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000282170) | Модернизация кровли ТП-605 | bar: Июль to Август
24 | Электрические сети по ул. Мостостроителей, д.10 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:001:010168490) (инв.номер АСЭП0000260) | Модернизация КЛ-0,4кВ ТП-169 - ВРУ ж/д по ул. Мостостроителей, 7/1. Восстановление асфальтового покрытия | bar: Июнь to Июль
Капитальный ремонт
25 | Здание трансформаторной подстанции (ТП-433) по ул. Прокопия Галушина, д.19, корп.2, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000283590) | Ремонт трансформатора ТП-433 | bar: Июнь
26 | Здание трансформаторной подстанции (ТП-613) по ул. Школьной, д.84, стр.1 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:000283390) | Ремонт трансформатора ТП-613 | bar: Ноябрь to Декабрь
27 | Оборудование в здание трансформаторной подстанции (ТП-608) по ул. Победы, д.46, корп.1, стр.1 | Ремонт трансформатора ТП-608 | bar: Ноябрь to Декабрь